## 003
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  |  |  | GRUSICOMGE
CC.FF.AA. |  |  |  |  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
ORDEN DE TRABAJO: |  |  | 2019-ABR-UIO-003 |  | CAE |  | QUITO
GRADO | NOMBRE |  | SISTEMA DEL TÉCNICO |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA FINALIZACIÓN |  | NÚMERO DE DÍAS
SGOS. | PUNGUIL CHICAIZA FRANKLIN VLADIMIR |  | RED DE DATOS |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-18 |  | 4
SGOS. | MORENO SUQUILANDA RUBEN F. |  | PDH / SDH
SGOS. | CRESPATA ALMACHI CLEVER ERNESTO |  | WIMAX |  | PROVINCIA |  | TIPO DE TRABAJO
SGOS. | VERDEZOTO GARCIA CERVANTES ARNULFO |  | ENERGÍA |  | CHIMBORAZO |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CBOP. | SAA MONTERO FREDDY MANUEL |  | CONDUCTOR |  | TUNGURAHUA |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[5 empty] | COTOPAXI |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DATOS DE LA COMISIÓN
ESTACIÓN / UNIDAD |  | SISTEMA AL QUE SE BRINDARÁ MANTENIMIENTO | SITUACIÓN PREVIA |  |  | TRABAJO A REALIZAR
REPETIDOR LOMA AYALA |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR LOMA AYALA |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza paneles solares, revision de los parámetros del regulador y limpieza del rectificador Krauser y del Ups.
BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS" (5 B.I.) |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Desmontaje estación RST sistema multiacceso
BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS" (5 B.I.) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR TABLON |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR TABLON |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza paneles solares, revision de los parámetros del regulador y cambio del aceite 15W40 y filtros de aceite y combustible.
REPETIDOR TABLON |  | PDH / SDH | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR IGUALATA |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR IGUALATA |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento del Grupo Electrogeno J-30, cambio del aceite 15W40, filtros de aceite y combustible.
REPETIDOR IGUALATA |  | RED DE DATOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR PILISURCO |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Limpieza sistema radiante y verificación localmente parámetros de configuración de la micro estación.
REPETIDOR PILISURCO |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza de paneles solares, revision de los parámetros del regulador y limpieza del rectificador Krauser cambio del aceite 15W40 y filtros de aceite y combustible reinstalación del un mantenedor de carga y bateria.
REPETIDOR PILISURCO |  | RED DE DATOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO (ESFORSE) |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO (ESFORSE) |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento del Grupo Electrogeno Listerm, cambio del aceite 15W40, filtros de aceite y combustible.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAE (CID-FAE) |  | RED IP | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción limpieza de conectores.
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpiza del rectificador Eltek y banco de baterias
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción limpieza de conectores.
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza del Ups de 1.5Kva.
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
DISPOSICIÓN GRUSICOMGE
El personal que cumple comisiones técnicas en cualquiera de las estaciones repetidoras y terminales, tiene la obligación de revisar todos los sistemas existentes en la estación, en coordinación con el personal del CAE, a fin de verificar el correcto funcionamiento de los equipos y garantizar los servicios.
DATOS | MULTIACCESO | CONMUTACIÓN | TORRE DE COM. | SISTEMA FOTOVOLTAICO | RED IP | GRUPO ELECTRÓGENO | CUARTO DE EQUIPOS | PDH / SDH | WIMAX | VÍAS DE ACCESO
MÓDULOS Y REPUESTOS |  |  |  |  | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | SERIE No: | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD
TARJETA RA 10 |  |  | 1 |  | ANALIZADOR DE ESPECTROS |  | 1 | Sopladora |  | 1
TARJETA RPD2 |  |  | 1 |  | DRON |  | - | Llave Inglesa |  | 4
MODULO RR24F |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE TIERRAS |  | - | destornillador |  | 4
TARJETA GSU |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE POTENCIA |  | - | Brocha |  | 2
[5 empty] | MULTIMETRO |  | 1
[5 empty] | PINZA AMPERIMÉTRICA |  | 1
[5 empty] | KIT DE HERRAMIENTAS CONECTIVIDAD |  | 1
[5 empty] | GNERADOR DE TRAMAS (PA20) |  | -
[5 empty] | LAPTOP DEL SISTEMA |  | 1
[5 empty] | ARNES DE SEGURIDAD |  | 2
[5 empty] | CASCO |  | 2
[5 empty] | GUANTES |  | -
[5 empty] | GAFAS |  | -
VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN
TÉCNICO RESPONSABLE |  |  | SUPERVISOR SECCIÓN SERVICIOS |  | JEFE DEL CAE "QUITO" |  |  | JEFE DEL DEPCOM
PUNGUIL FRANKLIN |  |  | HERNANDEZ WASHINGTON |  | HENRY MANOSALVAS |  |  | PAULO ABADIANO
SGOS. DE COM. |  |  | SUBP. ELEC. |  | MAYO. DE COM. |  |  | MAYO. DE COM.

## O.T. 004
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  |  |  | GRUSICOMGE
CC.FF.AA. |  |  |  |  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
ORDEN DE TRABAJO: |  |  | 2019-ABR-UIO-003 |  | CAE |  | QUITO
GRADO | NOMBRE |  | SISTEMA DEL TÉCNICO |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA FINALIZACIÓN |  | NÚMERO DE DÍAS
SGOS. | PUNGUIL CHICAIZA FRANKLIN VLADIMIR |  | RED DE DATOS |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-18 |  | 4
SGOS. | MORENO SUQUILANDA RUBEN F. |  | PDH / SDH
SGOS. | CRESPATA ALMACHI CLEVER ERNESTO |  | WIMAX |  | PROVINCIA |  | TIPO DE TRABAJO
SGOS. | VERDEZOTO GARCIA CERVANTES ARNULFO |  | ENERGÍA |  | CHIMBORAZO |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CBOP. | SAA MONTERO FREDDY MANUEL |  | CONDUCTOR |  | TUNGURAHUA |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[5 empty] | COTOPAXI |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DATOS DE LA COMISIÓN
ESTACIÓN / UNIDAD |  | SISTEMA AL QUE SE BRINDARÁ MANTENIMIENTO | SITUACIÓN PREVIA |  |  | TRABAJO A REALIZAR
REPETIDOR LOMA AYALA |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR LOMA AYALA |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza paneles solares, revision de los parámetros del regulador y limpieza del rectificador Krauser y del Ups.
BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS" (5 B.I.) |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Desmontaje estación RST sistema multiacceso
BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS" (5 B.I.) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR TABLON |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR TABLON |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza paneles solares, revision de los parámetros del regulador y cambio del aceite 15W40 y filtros de aceite y combustible.
REPETIDOR TABLON |  | PDH / SDH | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR IGUALATA |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR IGUALATA |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento del Grupo Electrogeno J-30, cambio del aceite 15W40, filtros de aceite y combustible.
REPETIDOR IGUALATA |  | RED DE DATOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR PILISURCO |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Limpieza sistema radiante y verificación localmente parámetros de configuración de la micro estación.
REPETIDOR PILISURCO |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza de paneles solares, revision de los parámetros del regulador y limpieza del rectificador Krauser cambio del aceite 15W40 y filtros de aceite y combustible reinstalación del un mantenedor de carga y bateria.
REPETIDOR PILISURCO |  | RED DE DATOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO (ESFORSE) |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO (ESFORSE) |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento del Grupo Electrogeno Listerm, cambio del aceite 15W40, filtros de aceite y combustible.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAE (CID-FAE) |  | RED IP | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción limpieza de conectores.
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpiza del rectificador Eltek y banco de baterias
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción limpieza de conectores.
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza del Ups de 1.5Kva.
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
DISPOSICIÓN GRUSICOMGE
El personal que cumple comisiones técnicas en cualquiera de las estaciones repetidoras y terminales, tiene la obligación de revisar todos los sistemas existentes en la estación, en coordinación con el personal del CAE, a fin de verificar el correcto funcionamiento de los equipos y garantizar los servicios.
DATOS | MULTIACCESO | CONMUTACIÓN | TORRE DE COM. | SISTEMA FOTOVOLTAICO | RED IP | GRUPO ELECTRÓGENO | CUARTO DE EQUIPOS | PDH / SDH | WIMAX | VÍAS DE ACCESO
MÓDULOS Y REPUESTOS |  |  |  |  | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | SERIE No: | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD
TARJETA RA 10 |  |  | 1 |  | ANALIZADOR DE ESPECTROS |  | 1 | Sopladora |  | 1
TARJETA RPD2 |  |  | 1 |  | DRON |  | - | Llave Inglesa |  | 4
MODULO RR24F |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE TIERRAS |  | - | destornillador |  | 4
TARJETA GSU |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE POTENCIA |  | - | Brocha |  | 2
[5 empty] | MULTIMETRO |  | 1
[5 empty] | PINZA AMPERIMÉTRICA |  | 1
[5 empty] | KIT DE HERRAMIENTAS CONECTIVIDAD |  | 1
[5 empty] | GNERADOR DE TRAMAS (PA20) |  | -
[5 empty] | LAPTOP DEL SISTEMA |  | 1
[5 empty] | ARNES DE SEGURIDAD |  | 2
[5 empty] | CASCO |  | 2
[5 empty] | GUANTES |  | -
[5 empty] | GAFAS |  | -
VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN
TÉCNICO RESPONSABLE |  |  | SUPERVISOR SECCIÓN SERVICIOS |  | JEFE DEL CAE "QUITO" |  |  | JEFE DEL DEPCOM
PUNGUIL FRANKLIN |  |  | HERNANDEZ WASHINGTON |  | HENRY MANOSALVAS |  |  | PAULO ABADIANO
SGOS. DE COM. |  |  | SUBP. ELEC. |  | MAYO. DE COM. |  |  | MAYO. DE COM.

## O.T. 005
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  |  |  | GRUSICOMGE
CC.FF.AA. |  |  |  |  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
ORDEN DE TRABAJO: |  |  | 2019-ABR-UIO-003 |  | CAE |  | QUITO
GRADO | NOMBRE |  | SISTEMA DEL TÉCNICO |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA FINALIZACIÓN |  | NÚMERO DE DÍAS
SGOS. | PUNGUIL CHICAIZA FRANKLIN VLADIMIR |  | RED DE DATOS |  | 2019-04-15 |  | 2019-04-18 |  | 4
SGOS. | MORENO SUQUILANDA RUBEN F. |  | PDH / SDH
SGOS. | CRESPATA ALMACHI CLEVER ERNESTO |  | WIMAX |  | PROVINCIA |  | TIPO DE TRABAJO
SGOS. | VERDEZOTO GARCIA CERVANTES ARNULFO |  | ENERGÍA |  | CHIMBORAZO |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
CBOP. | SAA MONTERO FREDDY MANUEL |  | CONDUCTOR |  | TUNGURAHUA |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
[5 empty] | COTOPAXI |  | MANTENIMIENTO PREVENTIVO
DATOS DE LA COMISIÓN
ESTACIÓN / UNIDAD |  | SISTEMA AL QUE SE BRINDARÁ MANTENIMIENTO | SITUACIÓN PREVIA |  |  | TRABAJO A REALIZAR
REPETIDOR LOMA AYALA |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR LOMA AYALA |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza paneles solares, revision de los parámetros del regulador y limpieza del rectificador Krauser y del Ups.
BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS" (5 B.I.) |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Desmontaje estación RST sistema multiacceso
BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS" (5 B.I.) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR TABLON |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR TABLON |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza paneles solares, revision de los parámetros del regulador y cambio del aceite 15W40 y filtros de aceite y combustible.
REPETIDOR TABLON |  | PDH / SDH | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR IGUALATA |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
REPETIDOR IGUALATA |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento del Grupo Electrogeno J-30, cambio del aceite 15W40, filtros de aceite y combustible.
REPETIDOR IGUALATA |  | RED DE DATOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
REPETIDOR PILISURCO |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Limpieza sistema radiante y verificación localmente parámetros de configuración de la micro estación.
REPETIDOR PILISURCO |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza de paneles solares, revision de los parámetros del regulador y limpieza del rectificador Krauser cambio del aceite 15W40 y filtros de aceite y combustible reinstalación del un mantenedor de carga y bateria.
REPETIDOR PILISURCO |  | RED DE DATOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO (ESFORSE) |  | MULTIACCESO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción,limpieza sistema radiante y modulos del sistema, verificación líneas telefónicas.
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO (ESFORSE) |  | GRUPOS ELECTRÓGENOS | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento del Grupo Electrogeno Listerm, cambio del aceite 15W40, filtros de aceite y combustible.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAE (CID-FAE) |  | RED IP | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción limpieza de conectores.
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpiza del rectificador Eltek y banco de baterias
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | WIMAX | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Verificación niveles de recepción limpieza de conectores.
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento limpieza del Ups de 1.5Kva.
BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | CONMUTACIÓN | MANTENIMENTO PREVENTIVO PLANIFICADO |  |  | Mantenimiento preventivo
DISPOSICIÓN GRUSICOMGE
El personal que cumple comisiones técnicas en cualquiera de las estaciones repetidoras y terminales, tiene la obligación de revisar todos los sistemas existentes en la estación, en coordinación con el personal del CAE, a fin de verificar el correcto funcionamiento de los equipos y garantizar los servicios.
DATOS | MULTIACCESO | CONMUTACIÓN | TORRE DE COM. | SISTEMA FOTOVOLTAICO | RED IP | GRUPO ELECTRÓGENO | CUARTO DE EQUIPOS | PDH / SDH | WIMAX | VÍAS DE ACCESO
MÓDULOS Y REPUESTOS |  |  |  |  | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | SERIE No: | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD
TARJETA RA 10 |  |  | 1 |  | ANALIZADOR DE ESPECTROS |  | 1 | Sopladora |  | 1
TARJETA RPD2 |  |  | 1 |  | DRON |  | - | Llave Inglesa |  | 4
MODULO RR24F |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE TIERRAS |  | - | destornillador |  | 4
TARJETA GSU |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE POTENCIA |  | - | Brocha |  | 2
[5 empty] | MULTIMETRO |  | 1
[5 empty] | PINZA AMPERIMÉTRICA |  | 1
[5 empty] | KIT DE HERRAMIENTAS CONECTIVIDAD |  | 1
[5 empty] | GNERADOR DE TRAMAS (PA20) |  | -
[5 empty] | LAPTOP DEL SISTEMA |  | 1
[5 empty] | ARNES DE SEGURIDAD |  | 2
[5 empty] | CASCO |  | 2
[5 empty] | GUANTES |  | -
[5 empty] | GAFAS |  | -
VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN
TÉCNICO RESPONSABLE |  |  | SUPERVISOR SECCIÓN SERVICIOS |  | JEFE DEL CAE "QUITO" |  |  | JEFE DEL DEPCOM
PUNGUIL FRANKLIN |  |  | HERNANDEZ WASHINGTON |  | HENRY MANOSALVAS |  |  | PAULO ABADIANO
SGOS. DE COM. |  |  | SUBP. ELEC. |  | MAYO. DE COM. |  |  | MAYO. DE COM.

## O.T. 006 Esmeraldas
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL |  |  |  |  | GRUSICOMGE
CC.FF.AA. |  |  |  |  | DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES
ORDEN DE TRABAJO: |  |  | 2019-ABR-UIO-006 |  | CAE |  | QUITO
GRADO | NOMBRE |  | SISTEMA DEL TÉCNICO |  | FECHA DE INICIO |  | FECHA FINALIZACIÓN |  | NÚMERO DE DÍAS
SGOS. | VERA BAQUE NELSON ABEL |  | WIMAX |  | 2019-04-24 |  | 2019-04-26 |  | 3
CBOP. | QUISHPE JAIGUA GUIDO ROBERTO |  | PDH / SDH
CBOP. | CORREA GANCINO OSCAR FERNANDO |  | RED IP |  | PROVINCIA |  | TIPO DE TRABAJO
CBOP. | PANCHI LEMA VICTOR ALFONSO |  | PDH / SDH |  | ESMERALDAS |  | MANTENIMIENTO CORRECTIVO
CBOP. | SAA MONTERO FREDDY MANUEL |  | CONDUCTOR |  |  |  | INSTALACIÓN
DATOS DE LA COMISIÓN
ESTACIÓN / UNIDAD |  | SISTEMA AL QUE SE BRINDARÁ MANTENIMIENTO | SITUACIÓN PREVIA |  |  | TRABAJO A REALIZAR
REPETIDOR LA JUANITA |  | PDH / SDH | Enlace PDH AWY La Juanita - Zapallo F/S. unidades de Esmeraldas F/S los servicios
REPETIDOR LA JUANITA |  | RED IP | Enlace PDH AWY La Juanita - Zapallo F/S.
REPETIDOR ZAPALLO
REPETIDOR ZAPALLO
DISPOSICIÓN GRUSICOMGE
El personal que cumple comisiones técnicas en cualquiera de las estaciones repetidoras y terminales, tiene la obligación de revisar todos los sistemas existentes en la estación, en coordinación con el personal del CAE, a fin de verificar el correcto funcionamiento de los equipos y garantizar los servicios.
DATOS | MULTIACCESO | CONMUTACIÓN | TORRE DE COM. | SISTEMA FOTOVOLTAICO | RED IP | GRUPO ELECTRÓGENO | CUARTO DE EQUIPOS | PDH / SDH | WIMAX | VÍAS DE ACCESO
MÓDULOS Y REPUESTOS |  |  |  |  | EQUIPO Y HERRAMIENTAS
DESCRIPCIÓN |  |  | CANTIDAD | SERIE No: | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD | DESCRIPCIÓN |  | CANTIDAD
TARJETA RA 10 |  |  | 1 |  | ANALIZADOR DE ESPECTROS |  | 1 | Sopladora |  | 1
TARJETA RPD2 |  |  | 1 |  | DRON |  | - | Llave Inglesa |  | 4
MODULO RR24F |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE TIERRAS |  | - | destornillador |  | 4
TARJETA GSU |  |  | 1 |  | MEDIDOR DE POTENCIA |  | - | Brocha |  | 2
[5 empty] | MULTIMETRO |  | 1
[5 empty] | PINZA AMPERIMÉTRICA |  | 1
[5 empty] | KIT DE HERRAMIENTAS CONECTIVIDAD |  | 1
[5 empty] | GNERADOR DE TRAMAS (PA20) |  | -
[5 empty] | LAPTOP DEL SISTEMA |  | 1
[5 empty] | ARNES DE SEGURIDAD |  | 2
[5 empty] | CASCO |  | 2
[5 empty] | GUANTES |  | -
[5 empty] | GAFAS |  | -
VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN
TÉCNICO RESPONSABLE |  |  | SUPERVISOR SECCIÓN SERVICIOS |  | JEFE DEL CAE "QUITO" |  |  | JEFE DEL DEPCOM
PUNGUIL FRANKLIN |  |  | HERNANDEZ WASHINGTON |  | HENRY MANOSALVAS |  |  | PAULO ABADIANO
SGOS. DE COM. |  |  | SUBP. ELEC. |  | MAYO. DE COM. |  |  | MAYO. DE COM.

## datos
CAE | PROVINCIAS | SISTEMA AL QUE SE BRINDA MTTO. | SISTEMA AL QUE PERTENECE EL TÉCNICO | TIPOS DE TRABAJO | ESTACIONES | GRADO | PERSONAL
COCA | AZUAY | AIRES ACONDICIONADOS | AIRES ACONDICIONADOS | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE | ACADEMIA DE GUERRA DEL EJÉRCITO (AGE) | TCRN. | ABADIANO RIVERA PAULO CESAR
CUENCA | BOLIVAR | CONMUTACIÓN | BODEGA | ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN | ACADEMIA DE DEFENSA MILITAR CONJUNTA (ADEMIC) | MAYO. | ACHACHI LASLUISA FAUSTO EFRAIN
GALÁPAGOS | CAÑAR | EMPRESAS / INSTITUCIONES | CONDUCTOR | APOYO PROCESO ELECTORAL | AEROPUERTO MARISCAL LAMAR | CAPT. | ACHANCI YUMI LUIS DANIEL
GUAYAQUIL | CARCHI | INFRAESTRUCTURA | TÉCNICO / CONDUCTOR | RECIBIR CAPACITACIÓN | AEROPUERTO TACHINA | SUBP. | AGUIRRE ROMERO OBER FAVIAN
LOJA | CHIMBORAZO | GRUPOS ELECTRÓGENOS | CONMUTACIÓN | BRINDAR CAPACITACIÓN | AGENCIA DE MONITOREO "GUACHANAMA" | SUBS. | ALBUJA JACOME IRENE DEL ROCIO
MACHALA | COTOPAXI | MULTIACCESO | ENERGÍA | DESMONTAJE | AGENCIA DE MONITOREO "LATACUNGA" | SGOP. | ALMACHE VALLEJOS ROBERTH ALEXANDER
PASTAZA | EL ORO | PDH / SDH | GRUPOS ELECTRÓGENOS | EJERCICIOS | AGENCIA DE MONITOREO "MULLOPUNGO" | SGOS. | ALMEIDA MORA PABLO BYRON
QUITO | ESMERALDAS | RED DE DATOS | INFRAESTRUCTURA | EMPRESAS | AGENCIA DE MONITOREO "PLAYAS" | CBOP. | ALVAREZ CHILUISA VICTOR HUGO
| GALÁPAGOS | RED IP | MULTIACCESO | INSPECCIÓN / SURVEY | AGENCIA DE MONITOREO "TULCÁN" | CBOS. | AMAGUA CONDOR IVAN STALYN
| GUAYAS | SATELITAL | PDH / SDH | INSTALACIÓN | ALA DE COMBATE N° 21 (ALA 21) (TAURA) | SLDO. | AMANGANDI GAVILANES JOSÉ MANUEL
| IMBABURA | SISTEMA FOTOVOLTAÍCO | RED DE DATOS | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | ALA DE COMBATE N° 22 (ALA 22) (GUAYAQUIL) | MARO. | ANAGUANO ANAGUANO KLEVER DARIO
| LOJA | TODOS LOS SISTEMAS | RED IP | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | ALA DE COMBATE N° 23 (ALA 23) (MANTA) | S.P. | ANALUISA VILLACRES HENRY JONNY
| LOS RÍOS | VARIOS | SATELITAL | REPARACIÓN G.E. | ALA DE TRANSPORTES N° 11 (ALA 11) (LATACUNGA) | T.P. | ANDRADE VALVERDE MONICA
| MANABI | VIVIENDA Y CUARTO DE EQUIPOS | SISTEMA FOTOVOLTAICO | SOPORTE TÉCNICO UNIDADES | ALOJAMIENTO DE TRIPULANTES DE LA ARMADA (ADT) | TNTE. | ANDRANGO LEON JORGE DAVIO
| MORONA SANTIAGO | WIMAX | SUPERVISOR | SUPERVISIÓN | BASE AÉREA COTOPAXI (BACO) | SUBT. | AYALA POZO ROBERTO CARLOS
| NAPO |  | WIMAX | TRÁMITES ADMINISTRATIVOS | BASE AEREA GALÁPAGOS (BAGAL) |  | BAJAÑA MOJICA CARLOS EDUARDO
| ORELLANA |  |  | VARIOS | BASE AEREA MARISCAL SUCRE (BAMAS) |  | BAQUERO LUIS GILBERTO
| PASTAZA |  |  | VERIFICACIÓN INTERFERENCIAS | BASE EN ENTRENAMIENTO "SHANGRILA" |  | BARRAGAN CASTILLO HENNRY EDICTOR
| PICHINCHA |  |  |  | BASE NAVAL JARAMIJO (BASJAR) |  | BARRERA CANDO FREDDY HUMBERTO
| SANTA ELENA |  |  |  | BASE NAVAL NORTE (BASNOR) |  | BARRIONUEVO LOZADA CARLOS
| SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS |  |  |  | BASE NAVAL SALINAS (BASALI) |  | BASTIDAS CASTRO JORGE
| SUCUMBIOS |  |  |  | BATALLÓN DE APOYO LOGISTICO DE LA IV.DE "AMAZONAS" |  | BAYAS SEGURA FREDDY GONZALO
| TUNGURAHUA |  |  |  | BATALLÓN DE COMUNICACIONES N° 1 "RUMIÑAHUI" (B.C. 1) |  | BENALCAZAR LOYO JOSE ISRAEL
| ZAMORA CHINCHIPE |  |  |  | BATALLÓN DE HONORES Y CEREMONIAL MILITAR "LIBERTADORES" |  | BENITEZ QUEZADA CRISTINA ISABEL
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 11 "SAN LORENZO" (BIMLOR) |  | BOCAY PILLAJO NELSON RAÚL
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 12 "ESMERALDAS" (BIMES) |  | BORJA ESCOBAR CRISTIAN RENE
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA N° 21 "JARAMIJO" (BIMJAR) |  | BORJA MORENO DENNIS ALEJANDRO
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA DE MARINA JAMBELI (BIMJAM) |  | BRAVO PARCO CESAR ENRIQUE
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 1 "CONSTITUCIÓN" (BIMOT 1) |  | BUENAÑO BARRIONUEVO EDWIN MARCELO
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 13 "ESMERALDAS" (BIMOT 13) |  | CAMPAÑA TAPIA LUIS ALONSO
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 14 "MARAÑÓN" (BIMOT 14) |  | CANCHIGNIA UMATAMBO FREDDY O.
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 19 "CARCHI" (BIMOT 19) |  | CANDO GUAMAN FREDDY EDISON
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 2 "IMBABURA" (BIMOT 2) |  | CARDENAS PINEDA JORGE EDUARDO
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 20 "CAPITAN DIAZ" (BIMOT 20) |  | CASCO YANEZ RUBEN PAOLO
[5 empty] | BATALLÓN DE INFANTERÍA MOTORIZADO N° 21 "MACARÁ" (BIMOT 21) |  | CATOTA CATOTA WILLIAM HERMAN
[5 empty] | BATALLÓN DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO N° 67 "MONTÚFAR" (BEE 67) |  | CAYANCELA PILA LEONARDO MANUEL
[5 empty] | BATALLÓN DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA N° 47 "IWIAS" |  | CEVALLOS YAPO EDWIN GIOVANNY
[5 empty] | BATALLON DE OPERACIONES ESPECIALES EN SELVA N° 54 "CAPT. CALLES" (B.O.E.S 54) |  | CHANCUSIG QUISHPE FREDDY ALBERTO
[5 empty] | BATALLON DE SELVA N° 17 "ZUMBA" (B.S 17) |  | CHAVEZ DIAZ DANIEL ADLBERTO
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 49 "CAPT. CHIRIBOGA" (B.S 49) (MONTALVO) |  | CHICAIZA LECHON LUIS FAUSTO
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 50 "MORONA" (B.S 50) (TAISHA) |  | CHICAIZA PERDOMO LUIS BRAULIO
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 55 "PUTUMAYO" (B.S 55) |  | CHICAIZA TOAPANTA EDGAR FLAVIO
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 56 "TUNGURAHUA" ( B.S 56) |  | CHILUISA FOGACHO OSWALDO LEONEL
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 57 "MONTECRISTI" ( B.S 57) |  | CHIQUITO GARCES DAVID MAXIMO
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 61 "SANTIAGO" (B.S 61) |  | COMINA CHACHA RUBEN EDUARDO
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 62 "ZAMORA" (B.S 62) |  | CORONEL LUCERO SILVIA ELIZABETH
[5 empty] | BATALLÓN DE SELVA N° 63 "GUALAQUIZA" (B.S 63) |  | CORREA GANCINO OSCAR FERNANDO
[5 empty] | BATALLÓN ESCUELA POLICÍA MILITAR MINISTERIAL (B.E.P.M.M.) |  | CRESPATA ALMACHI CLEVER ERNESTO
[5 empty] | BODEGA DE CONTROL DE ARMAS (I D.E.) |  | CUERO CAMACHO JONATHAN PATRICIO
[5 empty] | BRIGADA DE ARTILLERÍA N° 27 "PORTETE" (27 B.A.) |  | CUICHAN TIBAN JUAN CARLOS
[5 empty] | BRIGADA DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO N° 15 "PAQUISHA" (15 B.A.E.) |  | CUSSI CAJAS HENRY MANOLO
[5 empty] | BRIGADA DE CABALLERÍA BLINDADA N° 11 "GALAPAGOS" (5 B.I.) |  | CUZCO CARLOSAMA VICTOR ESTEBAN
[5 empty] | BRIGADA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (9 B.F.E.) |  | DIAZ JUMBO FRANCISCO NOLASCO
[5 empty] | BRIGADA DE INFANTERÍA N° 1 "EL ORO" (1 B.I) |  | DUEÑAS ORDOÑEZ EDUARDO LUIS
[5 empty] | BRIGADA DE INFANTERÍA N° 13 "PICHINCHA" (13 B.I) |  | ENRIQUEZ ALULEMA ANGEL GUSTAVO
[5 empty] | BRIGADA DE INFANTERÍA N° 31 "ANDES" (31 B.I.) |  | ENRIQUEZ PABON OSCAR ALBERTO
[5 empty] | BRIGADA DE INFANTERÍA N° 5 "GUAYAS" (5 B.I.) |  | ESCUDERO PADILLA MARCO ANTONIO
[5 empty] | BRIGADA DE INFANTERÍA N° 7 "LOJA" (7 B.I) |  | FERNANDEZ OÑA LUIS EDUARDO
[5 empty] | BRIGADA DE SELVA N° 21 "CONDOR" (21 B.S.) |  | FLORES COLCHA WILFRIDO ISAAC
[5 empty] | BRIGADA DE SELVA N° 17 "PASTAZA" (17 B.S.) |  | FREIRE CRUZ NELSON FERNANDO
[5 empty] | BODEGA GENERAL LOS CHILLOS |  | FREIRE ROSERO WILSON VICENTE
[5 empty] | CAE-COCA |  | GALLARDO PANCHI EDWIN EDUARDO
[5 empty] | CAE-CUENCA |  | GAVILANEZ SANCHEZ DARWIN VICTORIANO
[5 empty] | CAE-GALAPAGOS |  | GONZALEZ CAMPO DIEGO ALEX
[5 empty] | CAE-GUAYAQUIL |  | GUACHI NINACURI HÉCTOR EFRAÍN
[5 empty] | CAE-LOJA |  | GUAMAN ASQUI BYRON JONATHAN
[5 empty] | CAE-MACHALA |  | GUILCAPI ORTIZ VICTOR HUGO
[5 empty] | CAE-PASTAZA |  | HERNANDEZ CHULDE WASHINGTON GUILLERMO
[5 empty] | CAE-QUITO |  | HERNANDEZ VITERI RAUL ALFREDO
[5 empty] | CAPITANÍA DE BAHÍA DE CARÁQUEZ (CAPBAH) |  | HERRERA BARZOLA JUAN GREGORIO
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO AYORA (CAPAYO) |  | HERRERA BENITEZ MANUEL DANILO
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO BOLIVAR (CAPBOL) |  | HERRERA GORDILLO IRMA PATRICIA
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO GENERAL FARFAN (CAPFAR) |  | HERRERA MORETA WILIAM ORLANDO
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO GUAYAQUIL (CAPUIL) |  | HERRERA SAAVEDRA HELEN SOFIA
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO MANTA (CAPMAN) |  | HERRERIA RODRIGUEZ FERNANDO J.
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO NUEVO ROCAFUERTE (CAPROC) |  | HILAÑO CUNALATA ROBERTO
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO ORELLANA (CAPORE) |  | INGA PACHECO JUSTO ARMANDO
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO PUTUMAYO (CAPMAY) |  | IZA GUAMAN SEGUNDO JOSE NAZARIO
[5 empty] | CAPITANÍA DE PUERTO SALINAS (CAPSAL) |  | JACOME JACOME MIGUEL ANGEL
[5 empty] | CENTRO COORDINADOR SANIDAD NORTE (CCSN) |  | JAMI ALOMOTO SEGUNDO ELIAS
[5 empty] | CENTRO DE CONTROL DE ARMAS COCA |  | JIMENEZ CARRASCO DARWIN ANDRES
[5 empty] | CENTRO DE CONTROL DE ARMAS GUAYAQUIL |  | JIMENEZ LÓPEZ EDMUNDO XAVIER
[5 empty] | CENTRO DE CONTROL DE ARMAS PASTAZA |  | LANCHE CABRERA ANGEL EDUARDO
[5 empty] | CENTRO DE CONTROL DE ARMAS PICHINCHA |  | LANCHE CABRERA JORGE LEONARDO
[5 empty] | CENTRO DE CONTROL DE ARMAS PORTOVIEJO |  | LEMA MALLITASIG WASHINTON HUGO
[5 empty] | CENTRO DE CONTROL DE ARMAS CHIMBORAZO |  | LOACHAMIN PRUNA CARLOS RAMIRO
[5 empty] | CENTRO DE CONTROL DE ARMAS LOJA |  | LOPEZ PANELUISA WILLAN ARMANDO
[5 empty] | CENTRO DE ESTUDIOS HISTORICOS DEL EJERCITO (CEHE) |  | MANOBANDA ZAPATA JORGE BERNANDO
[5 empty] | CENTRO DE INSTRUCCIÓN, ENTRENAMIENTO Y CERTIFICACION DEL EJÉRCITO (CIECE) |  | MANOSALVAS BARRIGA HENRY
[5 empty] | CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO DE LA FAE (CID-FAE) |  | MARTINEZ YELA CARLOS DANIEL
[5 empty] | CENTRO DE MANDO Y CONTROL (C3I2) |  | MERCADO MURILLO ELVIS LEVINGTON
[5 empty] | CENTRO DE MOVILIZACIÓN ORELLANA |  | MINGA AMAY PABLO FABIAN
[5 empty] | CENTRO DE OPERACIONES ESPACIALES COTOPAXI (COEC) |  | MOLINA OCHOA DOUGLAS GEOVANNY
[5 empty] | CENTRO DE OPERACIONES SECTORIALES N° 1 (COS 1) (GUAYAQUIL) |  | MONTALUISA ESCOBAR FREDDY GEOVANNY
[5 empty] | CENTRO DE OPERACIONES SECTORIALES N° 2 (COS 2) (TENA) |  | MONTALUISA SANCHEZ OSCAR VINICIO
[5 empty] | CENTRO DE SALUD DE LAS FUERZAS ARMADAS (CESAFA) |  | MORA MONAR DIMAS GREGORIO
[5 empty] | CENTRO DE TELECOMUNICACIONES DE LA FUERZA AEREA (CETEL) |  | MORENO PANCHI WALTER GEOVANNY
[5 empty] | COLEGIO MILITAR N° 1 "ELOY ALFARO" (COMIL 1) |  | MORENO SUQUILANDA RUBEN F.
[5 empty] | COLEGIO MILITAR N° 4 "ABDON CALDERON" (COMIL 4) |  | MOSCOZO GUERRERO ANDRES GIOVANNY
[5 empty] | COMANDANCIA DE ESCUADRA NAVAL (CODES)(BASE SUR) |  | MURILLO VALENZUELA EFRAIN PABLO
[5 empty] | COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA AEREA |  | ÑAUÑAY COLCHA GUILLERMO PATRICIO
[5 empty] | COMANDANCIA GENERAL DE LA FUERZA NAVAL |  | OJEDA CAICEDO PRISCILA GARDENIA
[5 empty] | COMANDANCIA GENERAL DEL EJÉRCITO |  | OÑA GUALOTUÑA DARWIN BERNARDO
[5 empty] | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS |  | ORTIZ GUEVARA JUAN CARLOS
[5 empty] | COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS (EDIFICIO) |  | ORTIZ RODRIGUEZ OMAR EDUARDO
[5 empty] | COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO ELECTRÓNICO (CALE) |  | PANCHI LEMA VICTOR ALFONSO
[5 empty] | COMANDO DE AVIACION NAVAL (COAVNA) |  | PARRA PAEZ FREDY IGNACIO
[5 empty] | COMANDO DE GUARDACOSTA (COGUAR) (BASE SUR) |  | PILA PEREZ STALIN GONZALO
[5 empty] | COMANDO DE INTELIGENCIA MILITAR CONJUNTO (COIMC) |  | PILAMUNGA CHAVEZ FLAVIO CRISTIAN
[5 empty] | COMANDO DE OPERACIONES AEREA Y DEFENSA (COAD) (C.O. 5) |  | PILLA TITE VICTOR RUVELIO
[5 empty] | COMANDO DE OPERACIONES NAVALES NORTE (COOPNO) |  | PILLAJO GUALLICHICO LUIS ALBERTO
[5 empty] | COMANDO LOGISTICO "REINO DE QUITO" (COLOG) |  | PINTO MACIAS JUAN FRANCISCO
[5 empty] | COMANDO LOGÍSTICO REGIONAL N° 72 "SHYRIS" (C.L.R 72) |  | PULUPA GOMEZ LUIS IVAN
[5 empty] | COMANDO LOGISTICO REGIONAL N° 73 "GIRÓN" (C.L.R 73) |  | PUNGUIL CHICAIZA FRANKLIN VLADIMIR
[5 empty] | COMANDO LOGISTICO REGIONAL N° 74 "HUANCAVILCA" (C.L.R 74) |  | QUINTUÑA AIMARA WILLIAM GERSON
[5 empty] | COMANDO LOGISTICO REGIONAL N° 75 "AUCA" (C.L.R 75) |  | QUIROZ GORDON SANDRO VLADIMIR
[5 empty] | COMANDO OPERACIONAL N° 1 "NORTE" (C.O 1) |  | QUISHPE JAIGUA GUIDO ROBERTO
[5 empty] | COMANDO OPERACIONAL N° 2 "MARITIMO" (CO 2) |  | RAMIREZ CABEZAS GUILLERMO ANDRES
[5 empty] | COMANDO OPERACIONAL N° 3 "SUR" (C.O 3) |  | REYES CUN ERICK FABRICIO
[5 empty] | COMANDO OPERACIONAL N° 4 "CENTRAL" (C.O 4) |  | RIVERA RIVERA OLGA LIDIA
[5 empty] | COMISIÓN DE LEGISLACIÓN MILITAR (COLEMI) |  | ROCHA MEDINA LENIN JOSE
[5 empty] | COMPAÑIA DE COMUNICACIONES DE LA II D.E. "LIBERTAD" |  | RODRIGUEZ BRAVO FREDDY FERNANDO
[5 empty] | COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES N° 19 (C.C 19) |  | ROMAN VERGARA MAURICIO VICENTE
[5 empty] | COMPAÑÍA DE COMUNICACIONES N° 7 (C.C 7) |  | SAA MONTERO FREDDY MANUEL
[5 empty] | COMPAÑÍA DE SELVA N° 48 "SANGAY" (C.S 48) (LOROCACHI) |  | SALCEDO PAREDES CARLOS ALBERTO
[5 empty] | CONTROL MILITAR "EL EMPALME" |  | SALINAS GALARZA NIXON JHON
[5 empty] | CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA (CUINMA) |  | SANCHEZ MUÑOZ HOLGUER CRISTOBAL
[5 empty] | CUERPO DE INGENIEROS DEL EJÉRCITO (C.E.E.) |  | SANCHEZ UBILLUZ GABRIEL NEPTALI
[5 empty] | DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ARMAS |  | SANDOVAL MORALES ALEX GEOVANY
[5 empty] | DEPÓSITO DE MUNICIONES EL CORAZÓN (DEPCOR) |  | SARITAMA GUAJALA JAIME STALIN
[5 empty] | DEPÓSITO DE MUNICIONES JARAMIJÓ (DEPJAR) |  | SILVA SHIQUIA JOHN ALFREDO
[5 empty] | DEPÓSITO DE MUNICIONES N°1 "CASACAY" |  | SIMBAÑA ESPINOZA NANCY SUSANA
[5 empty] | DEPÓSITO DE MUNICIONES SUR (DEPSUR) (SUMAYPAMBA) |  | SIMBAÑA GUAMIALAMAG HOLGUER DANIEL
[5 empty] | DESTACAMENTO CAPAES |  | SOLANO CARRASCO RICHARD A.
[5 empty] | DESTACAMENTO COOPER |  | SOLIS ARMIJOS LEONARDO MAURICIO
[5 empty] | DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA MILITAR "LOJA" |  | SUAREZ ROSALES JESÙS JOSÈ
[5 empty] | DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA NORTE (DINOR) |  | SUNTASIG SORIA EDWIN RAMIRO
[5 empty] | DESTACAMENTO DE INTELIGENCIA SUR "AZUAY" |  | SUQUILLO BALSECA JULIO CESAR
[5 empty] | DESTACAMENTO INTELIGENCIA NAPO (DINA) |  | TANDANZO TANDAZO MARLON FABIAN
[5 empty] | DESTACAMENTO INTELIGENCIA PASTAZA (DIPA) |  | TENELEMA MESA JUSTIN MARTIN
[5 empty] | DESTACAMENTO MATAJE |  | TIBAN SORIA EDGAR PATRICIO
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "ALAMOR" |  | TIPAN CALERO CARLOS REYNALDO
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "CALDERON" |  | TOMALA YAGUAL ENRIQUE ABRAHAM
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "CHICAL" |  | TONATO CONTERON JUAN CARLOS
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "EL CORAZON" |  | TONATO TOAPAXI CARLOS EFRAIN
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "ETZA" |  | TRIVIÑO ESPINOZA JUAN CARLOS
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "LAURO GUERRERO" |  | TRUJILLO ROMAN CHRISTIAN MAURICIO
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "RUMINAHUI" |  | UNTUÑA VARGAS JOSE SEGUNDO
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "SANTA BARBARA" |  | VALDIVIEZO PATIÑO EUGENIO GABRIEL
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "SITUCHI" |  | VELEZ CALLE CESAR MANUEL
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "SLDO. DOMINGO YEPEZ" |  | VELEZ INTRIAGO PABLO RODIS
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "SLDO. FREDY SANTANDER" |  | VELIZ MERO ROLANDO OSWALDO
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "TNTE. LORENZO GARCIA" |  | VERA BAQUE NELSON ABEL
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "TOBAR DONOSO" |  | VERDEZOTO GARCIA CERVANTES ARNULFO
[5 empty] | DESTACAMENTO MILITAR "TUFIÑO" |  | VILLACIS COQUE JORGE IVAN
[5 empty] | DESTACAMENTO SELVA ALEGRE (DESEA) |  | VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ FAUSTO RAMIRO
[5 empty] | DIRECCION DE AVIACION CIVIL (D.A.C.) |  | VILLAMARIN CARRILLO XAVIER ALEJANDRO
[5 empty] | DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL FAE |  | YASELGA ROMERO SEGUNDO ERIBERTO
[5 empty] | DIRECCIÓN DE INDUSTRIAS AERONAUTICAS DE LA FUERZA AEREA (DIAF) |  | ZAPATA HIDALGO NESTOR F.
[5 empty] | DIRECCIÓN DE INTERESES MARITIMOS (DIGEIM) |  | ZAPATA JACOME RAFAEL HERNAN
[5 empty] | DIRECCIÓN DE MOVILIZACIÓN DEL CC.FF.AA (DIRMOV) |  | CBOP. CANDO OSCAR (CONDUCTOR C.A.L 19)
DIRECCIÓN DE VIVIENDA DE LA ARMADA (DIRVIV)
DIRECCIÓN NACIONAL DE ESPACIOS ACUATICOS (DIRNEA)
DIRECCIÓN REGIONAL INSULAR (DIRGIN)
ECU-911 GUAYAQUIL
ECU-911 QUITO
ESCUADRON "BUITRE" (CERRO CHISPAS) (MANTA)
ESCUADRON "CONDOR" (LUMBAQUI)
ESCUADRON "HALCÓN" (CERRO ÁNIMAS)
ESCUADRON "MIRLO" (ZAPALLO)
ESCUADRÓN "PAPAGALLO" (NAPO GALERAS)
ESCUELA ARTILLERÍA ANTIAÉREA CONJUNTA TAURITAS
ESCUELA DE ARTILLERÍA (ESCART) (ELCAMBIO)
ESCUELA DE AVIACION DE LA FUERZA TERRESTRE (ESAE)
ESCUELA DE CAPACITACION Y PERFECCIONAMIENTO (ESCAPE) (BASE SUR)
ESCUELA DE COMUNICACIONES DE LA F.T. (ESCOM)
ESCUELA DE FORMACION DE SOLDADOS DEL EJÉRCITO (ESFORSE)
ESCUELA DE FUERZAS ESPECIALES N° 9 "PATRIA" (ESFE)
ESCUELA DE INFANTERÍA AEREA (E.I.A)
ESCUELA DE SELVA Y CONTRAINSURGENCIA DEL EJÉRCITO
ESCUELA SUPERIOR MILITAR DE AVIACION (ESMA)
ESCUELA SUPERIOR MILITAR ELOY ALFARO (ESMIL)
ESTACIÓN AERONAVAL MANTA (ESANMA)
ESTACIÓN DE MONITOREO "BALTRA"
ESTACIÓN DE MONITOREO "PATUCA"
FUERTE MILITAR "SALINAS" (GAA.5 "SALINAS")
FUERZA DE ACCCIÓN RÁPIDA FAE (SANTA CECILIA)
FUERZA DE TAREA CONJUNTA "ESMERALDAS" (F.T.C.)
GAE 3/45 19.BS "NAPO"
GRUPO AVIACIÓN DEL EJÉRCITO N° 44 "PASTAZA"
GRUPO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA N° 5 "MAYO. VALENCIA" (G.A.AA 5)
GRUPO DE ARTILLERÍA ANTIAÉREA N° 80 (G.A.A.A 80)
GRUPO DE ARTILLERÍA N° 1 "JUBONES" (G.A 1)
GRUPO DE ARTILLERÍA N° 7 "CABO MINACHO" (G.A 7)
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 12 "TNTE. HUGO ORTIZ" (G.C.M 12)
GRUPO DE CABALLERÍA MECANIZADA N° 36 "YAGUACHI" (G.C.M 36)
GRUPO DE MONITOREO Y RECONOCIMIENTO ELECTRONICO (GMREC)
GRUPO DE TRANSPORTE AÉREO ESPACIAL (GTAE)
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 53 "RAYO" (G.F.E 53)
GRUPO DE FUERZAS ESPECIALES N° 26 "CENEPA" (G.F.E 26)
GRUPO ESPECIAL DE OPERACIONES "ECUADOR" (GEO)
HOSPITAL BÁSICO N° 1 "EL ORO" (H.B 1)
HOSPITAL BÁSICO N° 7 "LOJA" (H.B 7)
HOSPITAL BÁSICO N° 11 "GALAPAGOS" (H.B 11)
HOSPITAL BÁSICO N° 17 "PASTAZA" (H.B. 17)
HOSPITAL DE LA III DE (H.B III D.E)
INSTITUTO OCEANOGRÁFICO DE LA ARMADA (INOCAR)
INSTITUTO GEOGRÁFICO MILITAR (IGM)
LICEO NAVAL QUITO (CONOCOTO)
MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
MONTALVO IGM
PALANDA IGM
PEDERNALES IGM
PRESIDENCIA
PRIMERA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "SHYRIS" (I.D.E.)
REPETIDOR ABITAHUA
REPETIDOR ACACANA
REPETIDOR ANIMAS
REPETIDOR ANKUASH
REPETIDOR ATACAZO
REPETIDOR AZUCENA
REPETIDOR BALAO CHICO
REPETIDOR BOMBOIZA
REPETIDOR BOMBOLI
REPETIDOR BUERAN
REPETIDOR CABUYAS
REPETIDOR CALVARIO
REPETIDOR CARIAMANGA
REPETIDOR CARSHAO
REPETIDOR CAYAMBE
REPETIDOR CAYAMBE
REPETIDOR CELICA
REPETIDOR CERRO 507
REPETIDOR CERRO BOSCO
REPETIDOR CERRO NEGRO
REPETIDOR CHILLA
REPETIDOR CONDORCOCHA
REPETIDOR COOPER
REPETIDOR COROZO
REPETIDOR COTACACHI
REPETIDOR CRUZ LOMA
REPETIDOR HITO CRUZ
REPETIDOR IGUALATA
REPETIDOR JABONCILLO
REPETIDOR LA INDEPENDENCIA
REPETIDOR LA JUANITA
REPETIDOR LAS CUEVAS
REPETIDOR LIMONCOCHA
REPETIDOR LOMA AYALA
REPETIDOR LOMA PALMAR
REPETIDOR LOMA QUITO
REPETIDOR LOMA VIENTO
REPETIDOR LUMBAQUI
REPETIDOR MACARA
REPETIDOR MIRAVALLE
REPETIDOR MONJAS
REPETIDOR MORUPE
REPETIDOR MOTILON
REPETIDOR NAPO GALERAS (ESCUADRON PAPAGAYO)
REPETIDOR NUEVO PANUPALI
REPETIDOR PALMA ROJA
REPETIDOR PAÑACOCHA
REPETIDOR PATOCOCHA
REPETIDOR PAUSHIYACU
REPETIDOR PAVACACHI
REPETIDOR PILISURCO
REPETIDOR PORTETE
REPETIDOR POSORJA
REPETIDOR QUEVEDO
REPETIDOR QUILAMO
REPETIDOR SALINAS
REPETIDOR SAN JOAQUIN
REPETIDOR SAN LUIS DE UPANO
REPETIDOR SAN RAMON
REPETIDOR SANSAHUARI
REPETIDOR SANSAHUARI
REPETIDOR SANTA BARBARA
REPETIDOR SANTA CLARA
REPETIDOR TABLON
REPETIDOR TINAJILLAS
REPETIDOR TOLEDO
REPETIDOR TRES CRUCES
REPETIDOR VILLONACO
REPETIDOR ZANCUDO
REPETIDOR ZAPALLO
REPETIDOR ZUMBA
RETEN NAVAL POSORJA
SANTIAGO IGM
SEGUNDA DIVISIÓN DE EJÉRCITO "LIBERTAD" (II.D.E.)
SERVICIO DE NAVEGACION AEREA (DAC-GYE)
SHUSHUFINDI GFE-54
SUINSA SUPERINTENDENCIA SALITRAL
SUPERINTENDENCIA SALITRAL (SUINSA)
TALLER GENERADORES LOS CHILLOS
TAISHA IGM
TERCER ESCUADRÓN DEL GRUPO DE AVIACIÓN DEL EJÉRCITO N° 45 "PICHINCHA" (G.A.E 3/45)
TERCERA DIVISION DE EJERCITO "TARQUI" (III.D.E)
TERMINAL CUENCA
TERMINAL KILAMO
TIPUTINI IGM
UNIDAD ESCUELA DE MISIONES DE PAZ "ECUADOR" (UEMPE)
UNIDAD ESPECIAL DE SEGURIDAD "SINAÍ" (UESS)
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS (ESPE)
VEHI-AEREO GUAYAQUIL
Note on F168: Ingenieria: UBICADO EN CERRO CHISPA